## PROGRAMACIÓN
PLAN DE ACCION POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD AÑO 2026
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 15759 | E1La | M01 | PROYECTAR EN EL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU | A01 | DESTINAR LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA DE SIAU | 1 | 01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60000000
2 | 2 | 15759 | E1Lb | M02 | DISEÑAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNO PARA FOMENTAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD Y QUE ESTOS SEAN TRANSMITIDOS A LOS USUARIOS | A02 | REALIZAR DIVULGACIÓN PERMANENTE DE LA CARTA DE TRATO DIGNO Y EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL | 12 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 75000
2 | 3 | 15759 | E1Le | M03 | PROGRAMAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL | A03 | GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | 6 | 04 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 800000
2 | 4 | 15759 | E1Lh | M04 | FORTALECER LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL HOSPITAL EN CUANTO A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL | A04 | DAR CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES SOBRE EL MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL | 2 | 01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 400000
2 | 5 | 15759 | E2La | M05 | BRINDAR ESPACIOS PARA LAS REUNIONES DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS PARA FORTALECER EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD | A05 | HACER ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS PARA LAS ASAMBLEAS, MESAS DE TRABAJO Y CAPACITACIONES | 6 | 04 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 200000
2 | 6 | 15759 | E2Lb | M06 | EXALTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | A06 | HACER ENTREGA DE INCENTIVO CERTIFICADO EXALTANDO EL COMPROMISO DE LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | 2 | 04 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 200000
2 | 7 | 15759 | E2Lc | M07 | GARANTIZAR LAS TIC PARA INTERPONER PQRS | A07 | REALIZAR DIVULGACIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL USUARIO TALES COMO, PQRS PAGINA WEB INSTITUCIONAL, FACEBOOK A TRAVÉS DE LOS COLABORADORES | 2 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2000000
2 | 8 | 15759 | E2Ld | M08 | GARANTIZAR EL ACCESO A MEDIOS INSTITUCIONALES DE PPSS POR MEDIO DEL BOLETÍN INSTITUCIONAL | A08 | REALIZAR BOLETINES INFORMATIVOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS GRUPOS DE VALOR Y ASOCIACIÓN DE USUARIOS | 2 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1500000
2 | 9 | 15759 | E2Le | M09 | PROMOVER Y PUBLICAR EN LAS REDES Y PAGINA INSTITUCIONAL LAS CONVOCATORIAS PARA ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | A09 | REALIZAR CONVOCATORIAS MEDIANTE LOS MEDIOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, TALES COMO, ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE USUARIOS, COMITÉ DE ÉTICA, RENDICIÓN DE CUENTAS | 8 | 25 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 400000
2 | 10 | 15759 | E2Lf | M10 | GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS POLITICAS DE SALUD | A10 | REALIZAR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100000
2 | 11 | 15759 | E3La | M11 | DEFINIR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACIÓN PARTICIPATIVAS QUE FORTALEZCAN LA SALUD PÚBLICA, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN ACTIVA CON LOS GRUPOS DE VALOR | A11 | REALIZAR MESAS DE DIÁLOGO CON LOS USUARIOS AFILIADOS A LAS EAPB E IPS DEL MUNICIPIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES, PROBLEMÁTICAS Y PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA | 2 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 600000
2 | 12 | 15759 | E3Lb | M12 | FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD PROMOVIENDO LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS USUARIOS | A12 | PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB, FACEBOOK LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL HOSPITAL PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 3 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3000000
2 | 13 | 15759 | E3Lc | M13 | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL | A13 | Brindar capacitación a los colaboradores de la institución para la atención a la población con enfoque diferencial | 2 | 01 | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 500000
2 | 14 | 15759 | E3Ld | M14 | PROMOVER ESPACIOS MEDIANTE LOS CUALES LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | A14 | Realizar jornadas pedagógicas donde se den a conocer los programas de prevención y promoción en salud | 3 | 25 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 3500000
2 | 15 | 15759 | E4La | M15 | BRINDAR CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD | A15 | REALIZAR CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2026-05-01 | 2025-05-31 | 150000
2 | 16 | 15759 | E4Lb | M16 | GARANTIZAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | A16 | GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD | 2 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100000
2 | 17 | 15759 | E4Lc | M17 | FORTALECER EL CONTROL SOCIAL EN EL HOSPITAL A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | A17 | REALIZAR CONVOCATORIAS DE ASAMBLEAS DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y DEMÁS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | 25 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 400000
2 | 18 | 15759 | E4Ld | M18 | FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | A18 | PUBLICAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | 1 | 25 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 1000000
2 | 19 | 15759 | E4Le | M19 | A TRAVÉS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SIAU SOCIALIZAR TEMAS SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL | A19 | SOCIALIZAR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS | 12 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 200000
2 | 20 | 15759 | E5La | M20 | PROPICIAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA IDENTIFICAR NECESIDADES, ANALIZAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES EN SALUD | A20 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES, ANALIZAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES EN SALUD | 2 | 25 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 200000
2 | 21 | 15759 | E5Lb | M21 | FORTALECER LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CREADOS EN LA INSTITUCIÓN | A21 | DIVULGACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO SOBRE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB, PROYECCIÓN EN LOS TELEVISORES, CAPACITACIONES | 2 | 25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 300000
2 | 22 | 15759 | E5Lc | M22 | REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA ANTERIOR | A22 | CONVOCAR A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERES A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REALIZAR EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA VIGENCIA 2025 | 1 | 25 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 5000000
2 | 23 | 15759 | E5Ld | M23 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | A23 | GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA | 6 | 04 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3000000

## SEGUIMIENTO
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCION | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
Todos los registros son tipo 2 | No. Consecutivo, inicia en 1 | Divipola para DE, MU, Di, donde se aplica este plan de acción | E2Lh | Mxx, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea | Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. | Número | 22 | Número | Número | 05 | dirección electrónica donde se encuentran alojadas las evidencias de la ejecución de la actividad | Indicar cual es el documento que verificar la ejecución de la actividad

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA